## Sheet1
青山湖区2020年民生实事项目
单位：万元
项目 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 投资 估算 | 资金 来源 | 开工 时间 | 完成 时间 | 牵头 部门 | 责任 单位 | 分管 区领导 | 备注 | 2020年区本级投资 |  | 进展情况 | 开竣工情况
[11 empty] | 区级 财政 | 镇（园区） 级财政
1 | 京东大道（北京东路-京安路）渠化、彩化项目 | 全长1公里，对京东大道两侧绿化带进行缩减，机动车道四改六，绿化进行美化提升，主要节点打造，同时做好沿线景观花卉布景 | 2000 | 区级 | 2020.3 | 2020.11 | 区城管局 | 区城管局 | 胡建光 熊广义 | 区人大票决项目 | 2000 | 0 | 东半幅人行道铺贴已完成，东半幅机动车道拓宽段路面硬化已完成（因自来水、电信管线影响的除外，合计约50m未完工），东半幅非机动车道路缘石已完工，机动车道路缘石铺贴已完工15%，东半幅路灯套管路埋设已完工20%，雨水篦砌筑完成43座、新建雨水篦井盖安装43套。 西侧拓宽段已全部完成、西侧人行道（邮政银行门口除外）已完工、西侧机动车道、非机动车道路缘石安装全部完成、西半幅机动车道拓宽已全部完成、西半幅机动车道拓宽处底层沥青摊铺完成500m、雨水主管埋设完成70m、东半幅非机动车道路缘石安装全部完成。 剩余渠化岛、路灯安装、绿化带等未完工 | 已开工
2 | 京安路（京东大道—艾溪湖南路）道路改造项目 | 长约830米，宽40米，主要内容：1.车道铣刨；2.病害处理；3.摊铺沥青；4.人行道铺设透水砖；5.绿化提升 | 1500 | 区级 | 2020.9 | 2020.11 | 区城管局 | 区城管局 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 1500 | 0 | 暂缓实施 | 未开工
3 | 高新五路（京东镇政府西门—京东大道）道路“白改黑”项目 | 道路病害处理、摊铺沥青、下水道改造，对京东镇政府西门到京东大道的路面进行改造，道路长约150米，宽10米 | 200 | 区、镇 各一半 | 2020.6 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 100 | 100 | 已完工 | 已竣工
4 | 义坊路综合改造提升项目 | 对义坊路东段人行道进行透水混凝土改造，增加停车位，增加南北两侧围墙，并将义坊路雨水汇总接入胡家路排水明渠 | 400 | 区、园区 各一半 | 2019.9 | 2020.6 | 区城管局 | 高新园区 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 200 | 200 | 已完工 | 已竣工
5 | 义坊路部分路段疏导项目 | 建设义坊路临时疏导点，以解决义坊路流动摊贩售卖造成路面混乱问题，规范售卖区域，疏导该路段交通问题 | 200 | 区、园区 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区城管局 | 高新园区 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 100 | 100 | 已完工 | 已竣工
6 | 上海路街道塔北社区游园打造项目 | 在塔北社区一品中央小区内打造一个占地2300平方米左右的游园 | 100 | 区级 | 2020.4 | 2020.8 | 区城管局 | 上海路街道 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 100 | 0 | 已完工 | 已竣工
7 | 东城一品、广州路、胡家路小游园项目 | 1、在解放路桥西南角东城一品小区东侧打造综合休闲广场；2、在东升大道与广州路交叉西北角义坊村幸福家园东侧打造综合休闲广场；3、东升大道与胡家路交叉西南角打造休闲广场 | 185 | 区、园区 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区城管局 | 高新园区 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 92.5 | 92.5 | 已完工 | 已竣工
8 | 石泉路新建项目 | 华润地块北侧石泉路，长约400米，宽20米，新建道路 | 500 | 区、镇 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇 湖坊镇 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 250 | 250 | 由于华润万象汇和豫泉香苑二期工地的大门、围墙和板房在石泉路的红线内尚未拆除，导致施工单位未能进场施工。 | 未开工
9 | 昌东大道综合改造提升项目 | 艾溪湖南路至昌南大道，市政道路白改黑、排水系统、园林绿化、照明亮化、管线下地等综合改造 | 220000 | 市 级 | 2018.11 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇、罗家镇、高新园区、市幸福渠公司 | 叶 飞 胡建光 | 计划完成昌东大道辅道、排水、绿化、交通安全设施等，整体完工 | 0 | 0 | 基本完工 | 已竣工
10 | 塘山镇青山湖小区老旧小区改造项目 | 占地225亩，共72栋房屋，建筑面积约14.7万平方米。拟对建筑外立面、道路、管线、高大树木修剪、下水管、化粪池等进行综合改造 | 11656 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.8 | 2020.11 | 区城管局 | 塘山镇 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 4953.8 | 4953.8 | 已完成拆除“一区”违章建筑共166处、楼道粉刷已完成41栋、树木移植完成99%、安装、更换化粪池共28座、污水井砌筑共60座、雨水井砌筑共35座、埋设污水支管共约780米、埋设雨水支管约610米、现状人行道路面拆除27300平方米。 | 已开工
11 | 塘山镇湖景花园老旧小区改造项目 | 化粪池、小区道路、停车设施、楼道修缮、外墙治理、市政照明、餐厨油烟净化、安防设施、围墙清理维修 | 2000 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 塘山镇 | 叶 飞 胡建光 |  | 384 | 384 | 围墙完成90%、楼道粉刷完成100%、外立面脚手架完成45%、外立面腻子完成20%、碎石垫层完成10%、屋顶防水完成10%、新建污水管道完成30%、化粪池更换完成60%，完成总工程量30%。 | 已开工
12 | 京东镇南池路周边老旧小区改造项目 | 南方社区、天泽园社区外墙粉刷、园林绿化、道路修复、排水排污管道改造、美化亮化等 | 5120 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.1 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 2176 | 2176 | 楼道粉刷完成100%、屋顶防水完成25%、绿化规整15%，完成总工程量15%； | 已开工
13 | 青山路街道新才小区老旧小区改造项目 | 小区主干道白改黑，楼道灯、路灯改造，规划空中管线，社区居民乱搭乱挂，改造脏污、破损的油烟油道，整修破损路面及杂乱无人管理的绿化，设置停车场及画车位线，改造堵塞的排水管道，新建和清掏堵塞化粪池，墙体外立面改造等 | 3568 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.6 | 2020.11 | 区城管局 | 青山路街道 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 1516.4 | 1516.4 | 楼道粉刷完成100%、新建污水管道完成25%、化粪池更换完成60%、碎石垫层完成10%、混凝土路面浇筑完成10%，完成总工程量15%。 | 已开工
14 | 站东街道铁五社区老旧小区改造项目 | 楼栋门、楼道照明、用电设施、供水设施、建筑排水、餐厨油烟净化、楼道修缮、屋面防水、外墙治理、小区道路、拆违及通道清理、三线整治、环卫设施、安防设施、排水整治、化粪池、停车设施、小区入口、小区绿化 | 6420 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 站东街道 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 2728.5 | 2728.5 | 完成拆违30栋、拆违后修复25栋、楼道粉刷完成70%，完成总工程量的13%； | 已开工
15 | 站东街道铁八东社区老旧小区改造项目 | 楼栋门、楼道照明、用电设施、供水设施、建筑排水、餐厨油烟净化、楼道修缮、屋面防水、外墙治理、小区道路、拆违及通道清理、三线整治、环卫设施、安防设施、排水整治、化粪池、停车设施、小区入口、小区绿化 | 3692 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 站东街道 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 1569.1 | 1569.1 | 楼道粉刷60%，拆违完成2栋、修复2栋； | 已开工
16 | 站东街道铁八西社区老旧小区改造项目 | 楼栋门、楼道照明、用电设施、供水设施、建筑排水、餐厨油烟净化、楼道修缮、屋面防水、外墙治理、小区道路、拆违及通道清理、三线整治、环卫设施、安防设施、排水整治、化粪池、停车设施、小区入口、小区绿化 | 5020 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 站东街道 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按普通社区（每户0.6万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 2133.5 | 2133.5 | 楼道粉刷60%、拆违4栋、修复4栋 | 已开工
17 | 南昌市军队离休退休干部第二休养所老旧小区改造项目 | 高压电线电路上改下、小区道路及路面、停车场、路灯、外墙 | 462 | 市、区两级（除上级资金奖补以外，其余资金由区财政统筹） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 区城管局 | 叶 飞 胡建光 | 已申报2020年中央补助支持老旧小区改造计划，拟按精品社区（每户2万元）打造，待批准后列入2020年民生实事。除上级奖补外，区镇各一半。 | 77 | 77 | 楼道粉刷85%、外立面改造完成60%、井盖调整完成80%； | 已开工
18 | 站东街道铁六村社区整治项目 | 地下管网改造（含雨、污水管道、化粪池、强弱电管网下地）、道路改造（含白改黑、路沿石、人行道等）、外立面改造（含粉刷、涂料、统一解决厨房排污、落水管、晾衣架等问题）、屋顶翻修（含老旧屋面拆除，新做防水、保温、找平层）、楼道整治（含杂物清理、楼道线路规整、楼道灯、楼道粉刷及涂料、电子对讲门等）、微型消防站、安装视频监控系统（含小区出入口岗亭）、小区内合理规划绿化及停车位、健身器材、晾衣架公共设施等 | 3000 | 区级 （铁道公司移交经费） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 站东街道 | 叶 飞 胡建光 |  | 0 | 0 | 已完成拆除违章建筑95%，修复95%、排水管道开挖20%； | 已开工
19 | 京东镇铁路九村社区整治项目 | 户外路灯线路改造；绿化、下水道疏通改造；明沟改暗渠；树木修剪；楼道扶手和墙面粉刷；路面铺设沥青、路沿石和人行道修整；完善休闲广场、休闲设施、健身器材、围墙及铁门等 | 4442.33 | 区级 （铁道公司移交经费） | 2020.7 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇 | 叶 飞 胡建光 |  | 0 | 0 | 化粪池及污水管道清掏完成90%、行道树修剪完成90%、明沟改暗渠完成35%、清表完成95%，拆违完成269户； | 已开工
20 | 方大特钢生活区电网改造项目 | 改造南钢街道主生活区电网；包括生活区宽带、闭路电视、天网工程、电信、社区、街办、银行、派出所等公共设施的电网改造 | 10000 | 高新区、青山湖区各分摊六分之一；供电公司、方大特钢有限公司各分摊三分之一 | 2020.4 | 2020.11 | 区供电公司 | 南钢街道、 方大特钢股份有限公司 | 秦润明 |  | 1666.6 | 0 | 方大特钢户表工程四方出资协议和施工合同已签订完成，现已开工。按照区政府审核通过的改造方案要求，年底完成工程建设 | 已开工
21 | 上海路街道南、北社区“暗改亮”项目 | 将上海路街道南、北社区，共计180个单元楼，在屋面加装太阳能板作为楼道灯电源，安装、更换坏旧楼道灯 | 240 | 区级 | 2020.6 | 2020.11 | 区城管局 | 上海路街道 | 叶 飞 胡建光 | 2017年、2018年“暗改亮”项目奖补10% | 240 | 0 | 区财政无法拨付，项目暂缓 | 未开工
22 | 国康路路灯“亮化”项目 | 恢复国康路（国泰路至国威路段）路灯照明。受地铁3号线2016年施工影响，自2016年起该道路路灯一直处于损坏状态，造成夜间行人行车不便，存在安全隐患 | 150 | 区级 | 2020.8 | 2020.11 | 区城管局 | 区城管局 | 胡建光 熊广义 | 区人大票决项目 | 150 | 0 | 已完工 | 已竣工
23 | 艾溪湖绿道路灯“亮化”项目 | 对艾溪湖绿道沿线路灯线路进行改造，路灯线路开挖并重新铺设波纹管；更换LED光源 | 50 | 区级 | 2020.5 | 2020.11 | 区城管局 | 区城管局 | 叶 飞 胡建光 | 市里尚未明确是否有奖补政策 | 50 | 0 | 已完工 | 已竣工
24 | 公共厕所建设项目 | 装配式公厕39座 | 2350 | 市级 | 2020.6 | 2020.11 | 区城管局 | 各镇街、园区 | 胡建光 熊广义 | 区人大票决项目。在京安路以南（万象公园内）建设一座面积约50平方米公厕；在站东街道工人新村三路建设一座面积约80平方米公厕 | 0 | 0 | 39座新建公厕已开工，已基本完工的有15座。存在的问题：1.玉带河3座公厕点位的树木移栽费用较高，正在协调中；2.万象2号公园整体方案未出来，无排污管网，影响2座公厕施工，正在调整点位；3.塘山镇休闲体育公园公厕因公园设计方案调整，月底确定正式位置，暂缓施工；4.市场北路公厕村民阻工，无法施工，点位要调整；5.高新佛塔小游园公厕，小游园方案未出来，影响公厕施工进度；6.绿康老年公寓西侧公厕取消，需要变更选址，正在选址中。 其他公厕正在建设中，本月底可以完成17座。 | 已开工
25 | 梧岗垃圾中转站项目 | 大型压缩式分类型垃圾站 | 400 | 市级 | 2020.3 | 2020.11 | 区城管局 | 高新园区 | 叶 飞 胡建光 |  | 0 | 0 | 规划不在建成区内（项目调整） | 未开工
26 | 飞燕路垃圾中转站项目 | 分类型垃圾中转站 | 400 | 市级 | 2020.3 | 2020.11 | 区城管局 | 京东镇 | 叶 飞 胡建光 |  | 0 | 0 | 项目调整 | 未开工
27 | 高新园区公交线路优化项目 | 新增公交线路263路；优化公交线路511路及829路；包括车站等相关配套设施 | 180 | 区、园区 各一半 | 2019.8 | 2020.5 | 区城管局 | 高新园区 | 胡建光 熊广义 | 区人大票决项目 | 90 | 90 | 已完工，线路已开通 | 已竣工
28 | 湖坊镇宏利社区物防点项目 | 在东方塞娜小区新建1个面积约120平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 20 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 湖坊镇 | 秦三友 |  | 10 | 10 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
29 | 湖坊镇路北社区物防点项目 | 在丰盛苑小区新建1个面积约150平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 22.5 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 湖坊镇 | 秦三友 |  | 10 | 10 | 已完工并投入使用 | 已竣工
30 | 湖坊镇建安社区物防点项目 | 在小区内新建1个面积约100平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 15 | 区财政补贴7.5万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 湖坊镇 | 秦三友 |  | 7.5 | 7.5 | 已完工并投入使用 | 已竣工
31 | 塘山镇高新社区物防点项目 | 在高新社区和苑小区内新建1个面积约200平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 35 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 塘山镇 | 秦三友 |  | 10 | 25 | 完工并投入使用 | 已竣工
32 | 塘山镇上坊路社区物防点项目 | 在嘉合万世小区新建1个面积约280平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 40 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 塘山镇 | 秦三友 |  | 10 | 30 | 完工并投入使用 | 已竣工
33 | 塘山镇星光社区物防点项目 | 在凤凰医院宿舍新建1个面积约100平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备。 | 12 | 区财政补贴6万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 塘山镇 | 秦三友 |  | 6 | 6 | 完工并投入使用 | 已竣工
34 | 塘山镇江大南路社区物防点项目 | 在江大南路280号（环保宿舍）新建1个面积约260平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 40 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 塘山镇 | 秦三友 |  | 10 | 30 | 完工并投入使用 | 已竣工
35 | 塘山镇南京东路社区物防点项目 | 在高新住宅小区内新建1个面积约为300平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 50 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 塘山镇 | 秦三友 |  | 10 | 40 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
36 | 京东镇高兴村物防点项目 | 在安置小区新建1个面积约200平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 25 | 镇级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 京东镇 | 秦三友 |  | 0 | 25 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
37 | 罗家镇怡园社区物防点项目 | 在小区内新建1个面积约240平方米敞开式车棚，配套充电、监控及消防设备 | 39 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 罗家镇 | 秦三友 |  | 10 | 29 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
38 | 罗家镇东方社区物防点项目 | 在洪城东方国际小区建设1个面积约200平方米敞开式车棚，配套充电、监控及消防设备 | 32 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 罗家镇 | 秦三友 |  | 10 | 22 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
39 | 罗家镇罗家社区物防点项目 | 在宜然苑小区新建3个敞开式车棚总面积约160平方米，配套充电、监控及消防设备 | 26 | 区财政补贴10万元，其余由镇承担 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 罗家镇 | 秦三友 |  | 10 | 16 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
40 | 上海路街道北社区物防点项目 | 在武警小区内建设1个面积约120平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 14 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 上海路街道 | 秦三友 |  | 14 | 0 | 已完工并投入使用 | 已竣工
41 | 青山路街道纺北社区物防点项目 | 在江纺2区16栋建设1个面积约300平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 45 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 青山路街道 | 秦三友 |  | 45 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
42 | 青山路街道纺南社区物防点项目 | 在江纺七区9栋新建1个面积约400平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 40 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 青山路街道 | 秦三友 |  | 40 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
43 | 南钢街道和睦社区物防点项目 | 在北四路16号楼前新建1个面积约410平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 30 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 南钢街道 | 秦三友 |  | 30 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
44 | 南钢街道向荣社区物防点项目 | 在北一路15号楼前新建1个在面积约70平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 15 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 南钢街道 | 秦三友 |  | 15 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
45 | 站东街道新魏路社区物防点项目 | 在出版社宿舍小区新建3个面积共约120平方米的简易爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 12 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 站东街道 | 秦三友 |  | 12 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
46 | 站东街道昌九社区物防点项目 | 在昌九小区内新建2个面积分别为350平方米和120平方米的爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 64 | 区级 | 2020.5 | 2020.9 | 区委政法委 | 站东街道 | 秦三友 |  | 64 | 0 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
47 | 高新园区丹石社区物防点项目 | 在小区内新建1个面积约100平方米左右爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 10 | 园区 | 2020.1 | 2020.6 | 区委政法委 | 高新园区 | 秦三友 |  | 0 | 10 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
48 | 高新园区石桥村物防点项目 | 在石桥村鑫和园B区新建1个面积约200平方米爱心车棚，配套充电、监控及消防设备 | 10 | 园区 | 2020.1 | 2020.6 | 区委政法委 | 高新园区 | 秦三友 |  | 0 | 10 | 已完工，并投入使用 | 已竣工
49 | 平安青山湖智慧安防平台和联网智能视频探头项目 | 建设1000个联网智能监控探；搭建平安青山湖智慧安防平台 | 2850 | 区、镇（园区）各一半（分四年支付） | 2020.1 | 2020.11 | 区委政法委 | 区公安分局 | 秦三友 | 已过区政府常务会 | 356.25 | 356.25 | 正在施工，预计11月底完工 | 已开工
50 | 京东小区消防改造项目 | 京东小区消防设施改造 | 200 | 区、镇 各一半 | 2020.6 | 2020.11 | 区应急管理局 | 京东镇 | 陶江华 |  | 100 | 100 | 项目正在图审 | 未开工
51 | 青山湖区禁毒教育基地暨青山湖区“626”服务中心项目 | 新增一个面积约500至1000平方米的集禁毒教育和社戒社康工作一体化的办公场所 配套装修设计、禁毒教育设备 | 500 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区公安分局 | 区公安分局 | 姚 彦 |  | 500 | 0 | 已经确认选址在昌东管委会，等待管委会搬迁新办公地，旧管委会将由500㎡作为该项目基地 | 未开工
52 | 上海路街道社区办公条件改善项目 | 购买万仁社区和恒胜社区办公用房；改扩建新世纪办公用房，其占地面积160平方米，拟改扩建成两层楼的办公用房 | 432 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 上海路街道 | 熊广义 |  | 432 | 0 | 6月30日将申报下拨购买万仁社区和恒胜社区办公用房的经费报告报送区政府办，且补充上报了情况说明，一直在等待回复。新世纪社区改扩建项目已完工。 | 未开工
53 | 南钢街道乐安社区改扩建项目 | 改扩建乐安社区服务中心占地面积912平方米 | 273.6 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 南钢街道 | 熊广义 |  | 273.6 | 0 | 已出装修预算57万元（仅含室内装修） | 已开工
54 | 上海路街道社会治理综合体项目 | 拟在上海路街道新世纪小区内将一栋原社区办公用房（占地约300平米）改建成三层总面积约900平米的社会治理综合体，主要功能涵盖综合治理、城管执法、退伍军人事务及民兵党建等 | 180 | 区级 | 2020.4 | 2020.11 | 区民政局 | 上海路街道 | 胡惠明 |  | 180 | 0 |  | 已竣工
55 | 塘山镇殡葬设施建设项目 | 塘山村异地购置墓地1300穴 | 780 | 区级104万元，镇级104万元，剩余572万元由村级自筹 | 2020.2 | 2020.6 | 区民政局 | 塘山镇 | 熊广义 | 购买1000穴以上的（不含1000穴） ，区财政每穴补助800元，最高补助不超过150万元，镇级按1:1配套，剩余村级自筹 | 104 | 104 | 5月13日塘山村和福泰陵园有限公司签订认购协议书，共购置墓穴1300个。购置款共8528000元 | 已竣工
56 | 罗家镇殡葬设施建设项目 | 在罗家镇罗家村、板溪村东湖自然村、棠溪村、胡坊村、枫下村、观田村建设6个村级千秋堂，每个村级千秋堂投资估算均为320万元 | 1920 | 区级720万元，镇级720万元，剩余480万元由村级自筹 | 2020.2 | 2020.6 | 区民政局 | 罗家镇 | 熊广义 | 建设村级千秋堂，区财政120万/个，镇级按1:1配套，剩余村级自筹 | 720 | 720 | 1.板溪东湖村和胡坊村已于5月12日动工，胡坊村目前主体已完工，正在进行配套设施建设和采购骨灰格位。板溪东湖村目前还正在建设中。 2..罗家镇镇政府正在向政府打报告，拟取消罗家村殡葬基础设施民生实事工程； 3、枫下村已改建完毕，正在采购骨灰格位； 4.棠溪村已于9月21日开始动工。目前正在建设中。 5、观田村已于2020年1月20号在安义县金安福源园购买了2000棺墓地。 | 已开工
57 | 湖坊镇华安社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 300 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 湖坊镇 | 熊广义 |  | 0 | 300 | 养老服务中心在建 | 已开工
58 | 湖坊镇安北社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 300 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 湖坊镇 | 熊广义 | 改为墅溪社区邻里中心 | 0 | 300 | 养老服务中心在建 | 已开工
59 | 湖坊镇丰华社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 300 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 湖坊镇 | 熊广义 |  | 0 | 300 | 养老服务中心在建 | 已开工
60 | 湖坊镇旺角社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 300 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 湖坊镇 | 熊广义 | 改为景华社区邻里中心 | 0 | 300 | 养老服务中心在建 | 已开工
61 | 塘山镇涂黄邻里中心建设项目 | 建设居家养老.文体 | 800 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 塘山镇 | 熊广义 | 改为民强社区社区邻里中心 | 0 | 800 | 居家养老.文体中心已签合同，目前施工中 | 已开工
62 | 塘山镇永红邻里中心建设项目 | 建设居家养老.文体.卫生 | 1500 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 塘山镇 | 熊广义 | 改为湖滨社区邻里中心 | 0 | 1500 | 居家养老.文体中心已签合同，目前施工中 | 已开工
63 | 塘山镇星辉邻里中心建设项目 | 建设居家养老.文体.卫生 | 1500 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 塘山镇 | 熊广义 | 改为上坊路社区邻里中心 | 0 | 1500 | 居家养老.文体中心已签合同，目前施工中 | 已开工
64 | 塘山镇御湖国际社区邻里中心建设项目 | 建设居家养老 | 300 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 塘山镇 | 熊广义 |  | 0 | 300 | 居家养老.文体中心已签合同，目前施工中 | 已开工
65 | 京东镇联胜邻里中心建设项目 | 打造联胜村居家养老服务中心 | 80 | 镇级 | 2020.6 | 2020.11 | 区民政局 | 京东镇 | 熊广义 |  | 0 | 80 | 卫生服务站、幼儿园在正常运营 | 已开工
66 | 京东镇高兴邻里中心建设项目 | 打造高兴村居家养老服务中心 | 100 | 镇级 | 2020.6 | 2020.11 | 区民政局 | 京东镇 | 熊广义 |  | 0 | 100 | 居家养老服务中心已建成 | 已开工
67 | 京东镇铁路九村社区邻里中心建设项目 | 打造铁路九村社区居家养老服务中心 | 60 | 镇级 | 2020.6 | 2020.11 | 区民政局 | 京东镇 | 熊广义 |  | 0 | 60 | 施工;养老、文化服务中心硬装施工中 | 已开工
68 | 京东镇天香社区邻里中心建设项目 | 打造天香社区居家养老服务中心 | 60 | 镇级 | 2020.6 | 2020.11 | 区民政局 | 京东镇 | 熊广义 |  | 0 | 60 | 施工:养老、文化服务中心硬装施工中 | 已开工
69 | 罗家镇怡安社区邻里中心建设项目 | 养老、文体、教育、卫生、商业 | 600 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 罗家镇 | 熊广义 |  | 0 | 600 | 幼儿园在施工 | 已开工
70 | 罗家镇祥安社区邻里中心建设项目 | 养老、文体、教育、卫生、商业 | 600 | 镇级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 罗家镇 | 熊广义 |  | 0 | 600 | 社区便利店在运营 | 已开工
71 | 上海路街道塔子桥北社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 500 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 上海路街道 | 熊广义 |  | 500 | 0 | 卫生服务站，文化服务中心，幼儿园，社区便利店已运营；养老服务中心在建 | 已开工
72 | 上海路街道宏新社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 800 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 上海路街道 | 熊广义 | 改为新世纪社区邻里中心 | 800 | 0 | 卫生服务站，文化服务中心，幼儿园，社区便利店已运营；养老服务中心在建 | 已开工
73 | 上海路街道洪都中大道社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 800 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 上海路街道 | 熊广义 | 改为隆鑫社区邻里中心 | 800 | 0 | 卫生服务站，文化服务中心，幼儿园，社区便利店已运营；养老服务中心初设 | 已开工
74 | 青山路街道潘坊社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 500 | 区级 | 2020.6 | 2020.11 | 区民政局 | 青山路街道 | 熊广义 |  | 500 | 0 | 养老服务中心在建 | 已开工
75 | 青山路街道常青藤社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 200 | 区级 | 2020.4 | 2020.11 | 区民政局 | 青山路街道 | 熊广义 | 区人大票决项目 | 200 | 0 | 全面加快进度，力争11月底完工 | 已开工
76 | 青山路街道纺南社区邻里中心建设项目 | 总占地面积1974平方米，总建筑面积约4000平方米，建设邻里中心大楼 | 1500 | 区级 | 2020.4 | 2021.5 | 区民政局 | 青山路街道、区投资公司 | 熊广义 |  | 1500 | 0 | 正在进行建设用地规划调整手续 | 未开工
77 | 南钢街道家园社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 400 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 南钢街道 | 熊广义 |  | 400 | 0 | 卫生服务站，文化服务中心，幼儿园，社区便利店已运营 | 已开工
78 | 南钢街道乐安社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 300 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 南钢街道 | 熊广义 |  | 300 | 0 | 文化活动中心正在施工，施工20% | 已开工
79 | 站东街道工人新村社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 1190 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 站东街道 | 熊广义 |  | 1190 | 0 | 施工：文化活动中心正在施工，施工20% | 已开工
80 | 站东街道岔东社区邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 780 | 区级 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 站东街道 | 熊广义 |  | 780 | 0 | 施工：文化活动中心正在施工，施工20% | 已开工
81 | 高新园区沈桥邻里中心建设项目 | 根据现有场地并结合1+5+x建设要求，打造邻里中心 | 600 | 区、园区 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区民政局 | 高新园区 | 熊广义 |  | 300 | 300 | 文化服务中心，养老服务中心在建 | 已开工
82 | 尚街美食街夜市项目 | 加强路面清理、亮化工程等，建设16个临时店铺 | 50 | 企业自筹 | 待定 | 2020.11 | 区商务局 | 湖坊镇 | 秦润明 | 能否搭建临时店铺,需待市城管局审批,暂无法确定开工时间 | 0 | 0 | 审批繁琐未批，尚街负责人表示放弃打造夜市。 | 未开工
83 | 青湖欢乐街项目 | 加强街面清理、亮化工程、商户店招统一风格、道路整体铺设防滑吸水砖、原道路中间的树木移除、开通煤气管道等提升改造，做好精品招商工作 | 400 | 企业自筹 | 2020.5 | 2020.9 | 区商务局 | 塘山镇 | 秦润明 |  | 0 | 0 | 正在安装最后的氛围灯光，作开街准备。 | 已开工
84 | 京东镇电影主题美食街项目 | 提升打造京东香港街为一条电影主题美食街，对香港街门头、墙面造型、灯光亮化、沿街立面装饰、店招等方面围绕电影主题进行设计改造，调整香港街业态 | 500 | 镇、村级 | 2020.6 | 2020.11 | 区商务局 | 京东镇 | 秦润明 |  | 0 | 500 | 暂停打造 | 未开工
85 | “粤客隆”夜市项目 | 对解放西路366号原洪城东方国际大楼进行改造，建设城市综合体项目，引进餐饮企业入驻 | 500 | 企业自筹 | 2019.9 | 2020.11 | 区商务局 | 罗家镇 | 秦润明 |  | 0 | 0 | 已于9月19日正式开街 | 已竣工
86 | 京东镇农村人居环境整治项目 | 桃湖村南熊排水明沟工程17万元，填土方6万元，地面硬化5万元；罗村排水明沟工程19万元，填土方6万元，地面硬化5万元；联胜村农民公寓下水管网改造450米，对接天香路管网，投资18万 | 76 | 区、镇 各一半 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村局 | 京东镇 | 贾中强 | 京东镇已申请取消桃湖村的民生实事项目 | 38 | 38 | 联胜村下水道改造已完工，在审计决算。桃湖村项目已向区政府申请撤销。 | 已开工
87 | 高新园区农村人居环境整治项目 | 京川村章熊村组下水管网改造1050米，投资42万元；陶喻村组下水管网改造1000米，投资40万元；胡万村庄下水管网改造950米，投资38万元 | 120 | 区、园区 各一半 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村局 | 高新园区 | 贾中强 |  | 60 | 60 | 已开工，正在建设中 | 未开工
88 | 罗家镇农村人居环境整治项目 | 赵坊村山上秦村护坡60米，护栏260米，吸水砖长260米，宽3米，太阳灯12盏，绿化树200-300棵，投资30万元；慈母村万村门塘面积7亩，路面硬化300平米，健身器材10套，文化长廊10米，进水渠400米，出水渠200米，投资30万元；楼付村徐村路面硬化长300米，宽3-4米，厚20厘米，投资30万元；棠溪村北熊村门塘清淤3亩左右，门塘护坡250米，周边路面硬化，立罗马柱300-400平方米，排污沟护坡100-150米，场地硬化375平米，投资30万元；坝桥村路面硬化长560米，宽5米，厚20厘米；下水道改造205米，窨井盖20只，投资20万元；前湖村前徐村文化墙长300米，高2-3米，投资10万元 | 150 | 区级 | 2020.04 | 2020.11 | 区农业农村局 | 罗家镇 | 贾中强 |  | 150 | 0 | 前湖村、赵坊村和楼付村已经完工，待验收。慈母村、灞桥村正在建设中。棠溪村门塘改造因调整设计为生态护坡，正在挂网招投标。 | 已开工
89 | 幸福渠生态流域建设暨幸福西支整治、流域控制闸新建与改造项目 | 幸福西支整治工程、节制闸拆除重建和新建工程、穿铁轨顶管工程 | 1975 | 省级 | 2020.2 | 2020.11 | 区农业农村局 | 高新园区 幸福渠公司 | 贾中强 | 正在开展招标前期工作 | 0 | 0 | 幸福西支水系整治3个泵房主体结构已完成，河道正在清淤工作。下穿铁路箱涵正已铁路部门对接，办理相关手续。完成产值800万元。 | 已开工
90 | 青山湖区中小河重点治理县项目 | 幸福东河、罗家河、昌东大道排水河水系连通建设项目 | 2972 | 中央 | 2019.1 | 2020.11 | 区农业农村局 | 罗家镇 高新园区 幸福渠公司 | 贾中强 | 区人大票决项目。昌东大道排水河水系连通项目作为人大票决项目 | 0 | 0 | 东河、昌东大道排水河已完工。罗家河全长4800米，已完成4600米清淤，护坡，总共完成产值2900万元。主体完成95%。 | 已开工
91 | 幸福中河、义坊河沿线雨污管道截污项目 | 对幸福水系段的幸福中河及义坊河沿线直排进入水渠的雨污混流管道进行截污处理，将污水接入市政污水管道 | 80 | 区、园区 各一半 | 2019.6 | 2020.2 | 区农业农村局 | 高新园区 | 贾中强 |  | 40 | 40 | 幸福中河，义坊路污水改造项目为改善幸福水渠水质、提升周边环境，高新园区对沿线雨污混流的管道实施污水改造工程，将沿线雨污混流水体接入市政污水主管，项目总费用约65万元，目前已竣工。 | 已竣工
92 | 南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程第一批（青山湖区一期、东湖区） | 1.解放路地下式初期雨水再生设施（1#设施）工程； 2.南钢地下式初期雨水再生设施（2#设施）工程； 3.昌安路地下式初期雨水再生设施（3#设施）工程； 4.罗家地下式初期雨水再生设施（4#设施）工程； 5.北沥排水渠综合整治工程（渠道整治）； 6.北沥排水渠综合整治工程（截污部分含智能分流井）； 7.东泰大道污水提升泵站； 8.幸福水系截流管及部分污水管完善工程； | 259207 | 市 级 | 2020.3 | 2020.11 | 区城管局 | 区农业农村局 高新园区 塘山镇 罗家镇 市政公用集团市幸福渠公司 | 胡建光 |  | 0 | 0 | 一标段： 一、罗家地下式4#再生水处理站 1、灌注桩：累计完成304根，累计完成100%； 2、抗拔桩：累计完成228根，累计完成100%。 3、高压旋喷桩：本周完成100根，累计完成840根，累计完成100%。 4、冠梁：本周完成100米，累计完成100米，累计完成20%。 二、北沥排水渠 1、土方：本周完成9000方，累计完成37000方，累计完成15%； 二标段： 一、解放路地下式再生水处理站1#站 1、灌注桩：累计完成152根，累计完成48%； 2、土方：累计完成24700方，累计完成31%； 受万科业主阻工影响，已停工。 二、昌安路地下式再生水处理站3#站 1、灌注桩：累计完成152根，累计完成55%； 2、土方：累计完成5100方，累计完成11%； 三、解放东路污水泵站：一体化泵站、出水管道工程、闸门井、出水流量计井、消能井全部完成； 四、东泰大道污水泵站：一体化泵站、闸门井全部完成； 五、幸福水域截污管工程 1、幸福一支渠：已完成，累计完成100%； 2、五干二支渠：已完成，累计完成100%； 3、幸福中渠:箱涵累计完成6座，累计完成100%；钢板桩累计完成3770m，累计完成93%；HDPE缠绕管累计完成1774m，累计完成93%；拖拉管累计完成165m，累计完成100%；智能分流井累计完成9座，累计完成90%。 受石桥路路老年人活动中心未拆迁影响，剩余工程量无法施工。 4、五干调蓄池：累计完成3000m3，累计完成15%；灌注桩完成61根，累计完成151根，累计完成100%。 5、胡家东路：钢板桩累计完成1116m，累计完成85%；管道累计完成978m，累计完成91%。 6、五干渠：钢板桩本周完成200米，累计完成200米；污水管本周完成309米，累计完成309米. | 已开工
93 | 南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程 | 对青山湖区未建污水管网的道路新建污水管，对东湖区雨污合流区域进行雨污分流改造，具体内容为：青山湖区4条路，分别为：龙竹路（罗家二路~解放路）、罗家二路（昌东大道~罗家中路）、昌安路（东泰大道~昌东大道）、南钢大道（南钢北一路以东 200m~昌东大道） | 11000 | 市 级 | 2020.2 | 2020.11 | 区城管局 | 区农业农村局 高新园区 塘山镇 罗家镇 市政公用集团市幸福渠公司 | 胡建光 |  | 0 | 0 | 昌安路：除昌安路与东泰大道路口交叉位置，因管线原因W17及路面未施工，剩余路段沥青摊铺已完成。 罗家二路：全部完成。 龙竹路：累计管道完成100%，路面恢复完成50%。 南钢大道：累计北侧污水沟全部完成，中幅刚开始施工。 科技路：累计管道完成100%，路面恢复完成85%。 新洲路：累计管道完成100%，路面恢复完成90%，污水泵站底板浇砼，整体完成20%。 | 已开工
94 | 南昌市青山湖区绿康残疾人托养服务中心项目 | 打造规范化、合理化的集提供残疾人康复、托养功能为一体的机构 | 2000 | 争取省市支持资金100万元，绿康自筹800万元，固定资产投资1100万元 | 2020.1 | 2020.11 | 区残联 | 区残联 | 胡惠明 |  | 0 | 0 | 十月底开始动工，为期97天 | 未开工
95 | 智慧医保便民综合服务中心项目 | 打造智慧医保服务中心，含硬件设备建设和网上便民服务办理系统开发 | 120 | 区级 | 2020.2 | 2020.7 | 区医保局 | 区医保局 | 陶江华 | 区人大票决项目 | 120 | 0 | 该项目已基本完工。目前设备已安装好，下一步将强化系统的开发和硬件的配备。 | 已竣工
96 | 京东镇卫生院预防接种门诊服务能力提升及医联体建设项目 | 计划免疫门诊升级改造及医联体建设 | 120 | 区级 | 2020.2 | 2020.11 | 区卫健委 | 区卫健委 | 胡燕琴 |  | 120 | 0 | 工程建设正在财政局审计，彩超已完成政府网上公开招标，疫苗信息化建设正在进行中 | 已开工
97 | 塘山镇卫生院预防接种门诊服务能力提升及医联体建设项目 | 计划免疫门诊升级改造及医联体建设 | 150 | 区级 | 2020.2 | 2020.11 | 区卫健委 | 区卫健委 | 胡燕琴 |  | 150 | 0 | 南昌市小额工程交易平台审核已通过，准备采购招标。财政额度审批中 | 未开工
98 | 湖坊镇卫生院危房改造项目 | 湖坊镇卫生院办公房屋共计三层，总面积为1294平方米，房屋安全等 级C级。整体进行加固400万，装修改造100万 | 500 | 区级 | 2020.2 | 2020.11 | 区卫健委 | 区卫健委 | 胡燕琴 |  | 500 | 0 | 工程正处于立项阶段 | 未开工
99 | 青山湖区社区健身路径修复项目 | 全国文明城市测评，对残破、损坏、老旧的健身路径进行更换 | 20 | 区级 | 2020.5 | 2020.11 | 区教体局 | 区教体局 | 胡燕琴 |  | 20 | 0 | 健身器材政府采购流程10月30日完成。 | 未开工
100 | 青山路街道社区图书馆项目 | 打造社区功能性图书馆，含有成人阅览室、儿童阅览室、电子书籍阅览室以及免费下载区等 | 120 | 区级 | 2020.1 | 2020.7 | 区文广新旅局 | 青山路街道 | 胡燕琴 | 区人大票决项目 | 120 | 0 | 电子设配，书籍马上配置到图书馆，预计11中旬完工 | 已开工
101 | 丹霞体育公园项目 | 位于青山湖大道以西，丹霞路以南，万科青山湖以东，湖滨东路以北，占地面积约63亩，建设一个市民休闲公园 | 2895 | 区、镇 各一半 | 2020.1 | 2020.9 | 塘山镇 | 塘山镇 | 胡建光 熊广义 | 区人大票决项目 | 1447.5 | 1447.5 | 1.B地块给水管敷设完成70% 2.B地块排水沟施工完成80% 3.B地块园路基础施工完成80% 4.南入口、东入口、北入口、中心广场基础施工完成70% 5.B地块管理房基础完成。 6.绿化地土坡造型整理完成40%。 7.A地块给水管敷设完成50% | 已开工
102 | 塘山镇24小时城市书屋及健身房建设项目 | 在体育公园建设一个24小时图书馆，免费开放，定期清扫和维护，无人值守。读者可随时凭借实名认证卡片或微信扫码进入，实现自助借书还书、注册会员、查询等一系列流程，建设健身房及配置健身器材 | 300 | 区、镇 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区文广新旅局 | 塘山镇 | 胡燕琴 | 塘山镇24小时城市书屋及健身房建设项目更改为青山湖海螺书屋 | 150 | 150 | 青山湖海螺书屋，设计图纸已确定，等待上级批复 | 未开工
103 | 湖坊镇24小时城市书屋建设项目 | 24小时城市书屋内部设有图书借阅区。书屋24小时免费开放，定期清扫和维护，无人值守。读者可随时凭借实名认证卡片或微信扫码进入，实现自助借书还书、注册会员、查询等一系列流程 | 120 | 区、镇 各一半 | 2020.1 | 2020.11 | 区文广新旅局 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目地址原定：南昌航空大学上海路校区大门旁，现已变更为：高新大道文一香溪南岸小区西门口 | 60 | 60 | 因地址变更，现设计方案正在原设计方案不变、面积不变的情况下，因环境等实际情况稍作调整。 | 未开工
104 | 站东街道半边街、新魏路、昌九社区、铁五社区文化活动中心打造项目 | 打造文化活动场所，采购文化器材、文化设备、图书等 | 410 | 区级 | 2020.4 | 2020.11 | 区文广新旅局 | 站东街道 | 胡燕琴 |  | 410 | 0 | 半边街、新魏路、在装修,昌九已经装修好，现在正在采购，铁五施工方已进场 | 已开工
105 | 青山湖应急广播系统项目 | 根据江西省财政厅赣财文指【2018】85号、江西省广播电视局赣广技字【2019】10号、南昌市政府办洪府厅字[2019]246号、南昌市文广及市财政局洪文字【2019】36号、南昌市文广局洪文广电字【2019】34号、关于同意“南昌市应急广播系统”区领导批示的文件精神，青山湖区作为“新时代文明实践中心试点县（区）”按照市、县、乡、村四级统一技术标准，统一建设方式，分两期于2020年全面完成应急广播系统平台建设 | 455.66 | 区级 | 2020.3 | 2020.11 | 区文广新旅局 | 区文广新旅局 | 胡燕琴 |  | 455.66 | 0 | 我局人员和市局及相关县区人员一起赴杭州、南京对应急广播系统建设进行考察，学习借鉴先进经验，并已草拟青山湖区应急广播系统建设方案，目前在对辖区内的点位进行摸排勘察，待确定青山湖区应急广播系统的最终实施方案报区里通过后，按照采购法进行应急广播系统建设工程的公示、招投标、施工等相关流程。 | 未开工
106 | 南镇学校新建项目 | 项目占地面积28904.48平方米（约43.22亩），拟按初中9个班和小学12个班建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约27050.32平方米 | 14353.39 | 省级约500万 市级约3500万 区级约10353万 | 2019.12 | 2020.11 | 区投资公司 | 塘山镇 区教体局 | 胡燕琴 | 已完成前期各项工作，正在办理施工、监理招标 | 10353.39 | 0 | 1-4号楼桩基础完成，地下室桩基完成30%，1号楼基础浇筑完成，首层完成40%，2号楼基础浇筑完成。 | 已开工
107 | 罗家学校新建项目 | 项目占地面积93032平方米（约139亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约82000平方米 | 40452.09 | 省级约452万 市级约10000万 区级约30000万 | 2020.5 | 2021.7 | 区投资公司 | 罗家镇 区教体局 | 胡燕琴 | 已完成EPC招标，正在办理土地报批、征收及方案设计等工作 | 30000.09 | 0 | 三通一平土石方工程已完成；地下室开挖已完成95%；1#-4#楼（初中部）桩基已成96%；承台地圈梁已开挖50%；基坑支防已完成50%；7#-9#楼（小学部）桩基已完成70%、10#-11#楼（教研楼）已完成50%；西、北侧围墙桩基承台地梁已完成。 | 已开工
108 | 京东学校安全维护提升项目 | 对教学楼窗户老化、卫生间破损、消防设施陈旧以及教学区域部分地下管网等相关存在安全隐患的地方进行更新、提升 | 800 | 区级 | 2020.5 | 2020.11 | 区投资公司 | 区教体局 | 胡燕琴 | 区人大票决项目 | 800 | 0 | 1.卫生间改造： 知礼楼卫生间完成67%。 尚学楼卫生间完成60%。 博雅楼卫生间完成76%。 文轩楼、东升楼卫生间未开工。 2.室外给水管网改造（约800米）： 完成约600米。 3.北广场绿化改造工程拆除已完成，铺贴完成85%； | 已开工