中共南昌市青山湖区委办公室文件

湖办发〔2017〕9号

关于印发《开展“廉洁文明家风·党员干部示范”

专项行动实施方案》的通知

各镇党委，各街道党工委，昌东工业园区党工委，区委各部门，区直各单位党委（党组、工委、总支、支部）：

经区委研究决定，现将《开展“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

中共青山湖区委办公室

2017年3月30日

开展“廉洁文明家风·党员干部示范”

专项行动实施方案

为认真贯彻市委《关于在全市党员干部中开展廉洁文明家风建设的意见》，扎实推进市纪委安排部署的“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动，根据市纪委《关于印发开展<“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动实施方案>的通知》要求，经研究，决定在全区开展“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动，特制定如下实施方案。

一、工作目标

以开展“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动为抓手，通过开展以廉洁文明家风为主题的系列活动，层层发动，以点带面，营造建设廉洁文明家风的浓厚氛围，督促引导全区广大党员干部加强廉洁文明家风建设，立家规、严家教、正家风，让崇廉尚德蔚然成风。

二、主要内容

1.开展“廉洁文明家风”公开倡议活动。向全区党员干部发出一封公开信，倡议全区党员干部提高政治站位，强化政治担当，争当建设“廉洁文明家风”的示范者。各级党组织要以支部为单位将公开信发放到每一名党员干部，各村（社区）将公开信发放到辖区内每一名党员干部，实现全覆盖。

牵头单位：区纪委

责任单位：各镇、街道、园区党（工）委，区委各部门，区直各单位党委（党组）

完成时限：2017年3月20日前

2.开展“廉洁文明家风”大讨论活动。全区各级党组织要以支部为单位，组织党员干部认真学习市委《关于在全市党员干部中开展廉洁文明家风建设的意见》和市纪委致全市党员干部的公开信，以及市委常委、市纪委书记吴伟柱同志发表于《江西日报》的署名文章《党员干部要当家风建设的表率》，并围绕廉洁文明家风建设开展专题讨论。各支部要通过宣传栏、纪律讲堂、社区活动等平台广泛开展宣传，提高思想认识，制定工作方案，动员广大党员干部积极投入大讨论活动。

牵头单位：区纪委

责任单位：各镇、街道、园区党（工）委，区委各部门，区直各单位党委（党组）

完成时限：2017年3月31日前

3.制作党员干部廉洁文明家风宣传片。策应“南昌市廉洁文明家风宣传片”工作，收集编辑本地本单位家风素材。编辑制作“青山湖区廉洁文明家风宣传片”，在“青山湖发布”微信公众号和辖区公共场合循环播放，形成党员干部示范、全区上下共建的良好氛围。

牵头单位：区委宣传部、区纪委

责任单位：区文明办、区文广局

完成时限：2017年3月

4.开展“廉洁文明家风”签名承诺活动。组织党员干部与所在支部签订“廉洁文明家风”承诺书，并抄送社区党支部，主动接受社区监督。

牵头单位：区纪委、区直机关工委

责任单位：各镇、街道、园区党（工）委，区委各部门，区直各单位党委（党组）

完成时限：2017年4月15日前

5.组织参加全市“廉洁文明家风”在线访谈系列活动。配合全市“廉洁文明家风”在线访谈系列活动，邀请专家学者、党员干部、市民代表等围绕廉洁文明家风建设，谈认识、谈感想、谈体会。区属新闻媒体开辟专栏配合报道。

牵头单位：区委宣传部

责任单位：区纪委、区文明办

完成时限：2017年全年，3月31日前第1期

6.开展党员干部“廉洁文明家风”移风易俗活动。通过宣传发动、教育引导、监督管理等方式，督促广大党员干部特别是领导干部带头移风易俗，破除陈规陋习，简化婚丧嫁娶，践行文明新风。

牵头单位：区纪委、区民政局、区文明办

责任单位：各镇、街道、园区党（工）委，区委各部门，区直各单位党委（党组）

完成时限：2017年全年，4月30日前出台制度

7.举办全区党员领导干部“廉内助”专修班。分期分批举办党员领导干部“廉内助”专修班，引导党员领导干部家属争当廉洁文明家风的“廉内助”。

牵头单位：区妇联

完成时限：2017年5月31日前

8.开展“廉洁文明家风”家访活动。制定“廉洁文明家风”家访制度，纪检机关联合组织部、机关工委等部门，常态化、规范化、制度化开展党员干部“廉洁文明家风”家访活动，通过面对面“拉家常”，真诚交流，了解党员干部家风建设情况，督促建设廉洁文明家风。

牵头单位：区纪委

责任单位：全区各级党组织

完成时限：2017年全年，6月30日前出台制度和启动

9.开展党员干部“廉洁文明家风”查纠监督活动。通过信访举报、巡察监督、社区监督等多种途径，全面排查党员干部在家风方面存在的问题，严肃查处党员干部以权谋私或其家属插手党员干部职权范围内的工作、插手人事安排等问题。通报曝光家风不正导致的典型案件，形成持续震慑。

牵头单位：区纪委

责任单位：各镇、街道、园区纪（工）委，区纪委各派驻纪检组，区纪委监察局各纪工委、监察分局

完成时限：2017年全年，7月集中查纠

10.召开“廉洁文明家风”专题组织生活会。全区各级党组织要以支部为单位，召开廉洁文明家风专题组织生活会，会前广泛征求党员干部家风方面存在的问题，党员领导干部要带头在会上认真查摆剖析，会后抓好整改落实。同时，把党员干部家风建设纳入述职述廉述德的重要内容。

牵头单位：区委组织部、区直机关工委

责任单位：全区各级党组织

完成时限：2017年8月31日前

11.开展“廉洁文明家风伴我行”校园主题教育活动。结合“廉洁文化进校园”工作，将廉洁文明家风作为其中一项重要内容，通过召开主题班队会、专题课堂、家校互动等形式，开展廉洁文明家风校园主题教育活动，以小手牵动大手。

牵头单位：区教科体局

责任单位：全区各中小学校

完成时限：2017年全年

12.开展党员干部廉洁文明家风家规家训评选活动。做好本地本单位家风家规家训的收集整理、汇编成册。面向全区征集具有代表性的党员干部优秀廉洁文明家风家规家训，组织专家评选，区属新闻媒体开展专题报道。

牵头单位：区纪委、区委宣传部

责任单位：各镇、街道、园区纪（工）委，区委各部门，区直各单位党委（党组）

完成时限：2017年10月31日前

13.开展“廉洁文明家风”党员干部示范户评选活动。面向全区征集具有代表性的党员干部廉洁文明家庭，组织专家评选出10户先进典型，区属新闻媒体开展专题报道。

牵头单位：区纪委

责任单位：区委组织部、区委宣传部、区直机关工委、区文明办

完成时限：2017年11月30日前

三、工作要求

1.强化责任担当。全区各级党委（党组）要把廉洁文明家风建设作为党建工作的重要内容，纳入党风廉政建设总体布局，与本地本单位的业务工作同研究、同部署、同落实。要加强组织领导和统筹协调，组织协调机构，制定工作方案，明确任务分工作，确保责任到人，倒逼责任落实。要立足本职，结合实际，抓好抓实“规定动作”，做优做特“自选动作”。

2.加强协作配合。开展“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动是落实市纪委十一届二次全会精神，建设“美丽幸福青山湖”的重要举措，各相关职能部门要积极参与，各司其职，发挥综合效应，形成推动合力。组织人事部门要把廉洁文明家风列入干部日常教育管理监督的重要内容；宣传部门要加大宣传力度，培育树立先进典型，把廉洁文明家风建设作为精神文明建设和社会主义道德建设的重要内容；文化部门要注重深入挖掘，搞好精品创作；工青妇等群团组织要发挥职能优势，立足基层，发动群众，开展形式多样的廉洁文明家风主题活动；社科联等部门应加强对廉洁文明家风建设的理论研究。

3.务求工作实效。要充分运用学习教育、宣传引导、监督管理等多种形式引导党员干部加强廉洁文明家风建设。要注重发挥党内监督作用，严肃党内政治生活，把廉洁文明家风建设情况纳入组织生活、述责述廉的内容。要落实全面从严治党要求，坚持挺纪在前，着眼抓早抓小，做好党员干部家风问题线索的收集研判，做到有苗头就提醒，有倾向就纠正，有反映就处置，妥善处置党员干部家风方面存在的问题，筑牢党员干部家风防线。

4.营造宣传氛围。各地各单位要加大宣传力度，广泛宣传党员干部廉洁文明家风建设的目的意义和内容要求，造出声势，营造氛围，充分激发党员干部参与热情。市属新闻媒体要开辟专栏，及时报道“廉洁文明家风·党员干部示范”专项行动工作进展情况，确保电视上有影、广播里有音、报纸上有字、网络上有评。

5.加强督查督办。领导小组办公室要建立督查考核机制，及时对活动开展情况进行督查督办，每月月底召开工作调度会，通报工作进展情况，分析存在的困难和问题，研究部署下步工作打算，形成工作进展情况报告。牵头部门和相关责任部门要按照任务分工要求，主动作为，服从调度，切实担负起各自工作职责。

中共青山湖区委办公室                   2017年3月30日印发