湖教科体政字〔2017〕39号

关于印发《青山湖区教科体系统夏季百日安全专项行动工作方案》的通知

区属各中小学、幼儿园：

为切实加强区教科体系统安全事故防控工作，确保安全形势持续稳定，区教科体局制定了《青山湖区教科体系统夏季百日安全专项行动工作方案》，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

附件：区教科体系统夏季百日安全专项行动统计表

青山湖区教育科技体育局

2017年6月12日

青山湖区教科体系统夏季百日安全

专项行动工作方案

为切实做好区教科体系统安全事故防控工作，有效防止重特大安全事故，确保全系统安全形势持续稳定。区教科体局决定从即日起至8月底，在全系统集中开展夏季百日安全专项行动。特制定工作方案如下：

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产系列重要指示批示精神，全面贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作决策部署，和市教育局及区委、区政府对做好我区安全工作的指示，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，按照“组织要高效、过程要统筹、调度要经常、成效要公开”的原则，针对夏季安全事故发生的特点，督促学校严格落实主体责任，着力强化重点领域安全防范措施落实，切实保障广大师生生命财产安全，坚决防范遏制较大以上事故，创造良好的安全环境。

二、专项行动范围及工作重点

本次专项行动范围是：全区各中小学、幼儿园。重点突出危险化学品、消防、建筑施工、交通安全、防溺水、校园欺凌等重点领域。

（一）组织召开专题会议。6月15日前，各中小学、幼儿园要组织召开一次防范遏制重特大事故专题会议，深入分析本单位安全工作存在的突出问题和薄弱环节，研究提出相应的对策措施。

（二）排查整治校园安全隐患。各中小学、幼儿园要按照安全隐患排查“全覆盖、零容忍”的工作要求排查整治。对人员密集和校内易燃易爆场所，校舍、在建工地、功能房、教学实验室、实验用品仓库、图书馆、计算机房等重点部位进行重点排查整治。

（三）广泛开展安全生产宣传教育。以第16个“安全生产月”活动为契机，紧扣“全面落实学校安全主体责任”主题，聚焦事故预防和安全法规知识等内容开展系列宣传教育活动，突出抓好消防安全、危化品安全、建筑施工安全、交通安全宣传教育活动，着力提高全民安全素质。

（四）严格落实汛期安全防范措施。汛期突出排查危险化学品、交通安全、建筑施工等重点领域，针对存在的问题采取有针对性的防范措施，全面落实防滑坡防泄漏、防雷等安全防范措施，确保安全度汛。

三、时间安排

从5月下旬开始至8月底结束。

（一）宣传发动阶段（6月10日前）。针对各中小学、幼儿园夏季安全生产工作特点，研究制定专项行动具体工作方案，并进行动员安排。

（二）组织实施阶段（6月11日至8月中旬）。各中小学、幼儿园要结合放假前及秋季开学工作安排，认真分析研判本单位安全形势，按照方案确定的工作任务和要求开展大排查。对排查发现的问题，逐一列出清单，落实整改责任、整改计划和整改任务，依法跟踪督查。

（三）总结评估阶段（8月下旬）。各中小学、幼儿园对专项行动进行全面总结评估，提炼好的经验和做法，分析存在的问题差距，形成工作总结评估报告。专项行动期间，各单位按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，对负责的领域开展不间断的专项检查。届时，区教科体局将组织督查组，深入各中小学和幼儿园开展督查，及时通报督查情况。

四、工作要求

（一）组织要高效。各中小学、幼儿园要充分认识开展专项行动的重大意义，以对人民高度负责的精神，把专项行动作为当前安全一项重要工作，做到动员部署、责任落实到位。主要负责同志要亲自研究部署，结合实际制定工作方案，落实必要的人力、物力和财力，全面部署、层层发动、层层布置、层层落实，确保不留死角、不做虚功。分管负责同志要履行好职责，深入一线开展督查检查。

（二）过程要统筹。专项行动期间，各中小学、幼儿园要统筹抓好安全隐患治理、标准化创建、打非治违等重点工作，并把专项行动与“安全生产月”活动有机结合起来，确保各项工作齐头并迸、不掉链子。

（三）调度要经常。各中小学、幼儿园要及时掌握专项行动工作动态，每周三向区教科体局办公室报送专项行动的主要做法、成效和发现的突出问题。

（四）成效要公开。各中小学、幼儿园要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，加大对专项行动的宣传力度。要加大执法力度，对督查检查中发现的重大隐患该关闭的坚决关闭、该追究刑事责任的坚决依法追责，确保专项行动取得实实在在的效果。区教科体局将各中小学、幼儿园专项行动工作成效纳入年度考核。

各中小学、幼儿园制定的夏季百日安全专项行动工作方案、召开专题会议情况（图片加文字）及动员部署情况请于6月15日前报区教科体局办公室；从6月起每月20日前上报《全区教科体系统夏季百日安全专项行动统计表》；8月31日前上报专项行动工作总结，联系人：彭超，联系电话：88102601，邮箱：244071109@qq.com。

附件：        区教科体系统夏季百日安全专项行动统计表

单位（盖章）：                                                 2017年   月   日

| 学校名称 | 学校地址 | 隐患类型 | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检查人：

备注：1、隐患类型包括：交通安全隐患、消防安全隐患、治安安全隐患、危化品安全隐患、校舍安全隐患、食品安全隐患、集体活动安全隐患、防溺水安全隐患、周边场所安全隐患等。2、如此表填写不下，可按此表样式自行制表。